北京大学医学部教育教学研究

立项课题计划书

课题名称：药学院专业实验教学改革研究

课题负责人：   徐萍

负责人工作单位：北京大学医学部药学院

北京大学医学教育研究所

2010年6月

| 课题概况 | 名称 | 药学院专业实验教学改革研究 |
| --- | --- | --- |
|  | 起止年月 | 2012.1~2013.12 |
| 研究目的 内容 方法和成果 | 目的： 根据培养具有药学实践能力的创新人才要求，对药学专业实验教学系统改革进行探索性研究，促进药学不同学科的交叉融合，提升药学实验教学水平，实施适应新世纪药学学科发展和人才培养需要的药学专业实验课程教学模式，打造在国内药学教育中具有引领和示范作用的实验教学新体系。 内容： （1）建设与现代药学实验教学相符的空间、设施、教材、大纲、教案、规范和其他软硬件条件，打造具有引领和示范作用的药学实验教学新体系； （2）将分散在不同学科的药学实验进行系统整合，充分吸收药学、基础医学和临床医学的研究进展，更新本科药学实验教学内容，加强现代生物学和医药学特色； （3）改造实验室硬件条件，提高多媒体互动的信息化水平，建立适应现代药学发展、符合医药学专业特色的药学专业实验教学体系； （4）探索出一条以实践能力为主真正培养创新人才的新路子，在改革中实现绿色低碳的药学实验理念。 方法 以药物化学实验为样本对国际、国内药学实验教学现状特别是特别是医药院校或医药专业的药物化学实验教学的内容、目标、要求、教学方式等进行调查和分析； 以生物电化学实验为样本研究药学不同学科实验的整合与提升，开设跨学科综合实验； 选取药学实验教学中范围最广泛的滴定分析实验作为生态化改革突破口，以天然产物中提取的物质作为指示剂，分析其变色范围，提高药学实验教学的绿色化水平； 以生药学教学实验室为试点，研究建设多媒体数字化实验室； 成果 在国内外发表教改论文4-5篇；申请国家发明专利1项；出版全新的具有生物医药特色的药学实验教材或讲义; 实现对教学实验室的数字化和绿色生态化改造并应用到实验教学中； |
| 课题 执 行 计 划 | 主要研究阶段 | 阶段成果形式 |
|  | 2012.1~7:调研国内外药学实验教学、实验室生态化和数字化建设情况； | 形成综述、进展等分析性报告； |
|  | 2012.7~2013.7:对药学实验按内在关系进行整合形成模块和体系，同时实施生态化实验改革和数字化实验室改造; | 实验讲义和学生实验报告以及必要的实验设备到位； |
|  | 2013.7~12:在大学本科生中实施新实验教学内容并对实验室改造。 | 正式发表的论文,争取形成正式出版物和申请专利，数字化实验室改造完成; |
| 课题 经 费 预 算 | 项目经费总额：62000元 |
|  | 支出明细项目 | 金额 | 测算依据及说明 |
|  | 调查费 | 5000元 | 对项目进行的中期调查，包括资料费、复印费、上网费等 |
|  | 试剂费 | 10000元； | 药学综合性实验和生态化改革 |
|  | 仪器测试和改建 | 10000元 | 小型仪器和计算实验室硬件条件改进 |
|  | 会务费 | 8000元 | 参加国内学术会议费用等 |
|  | 教材和讲义编写费 | 10000元 | 编写教材和讲义； |
|  | 论文发表费 | 8000元 |  |
|  | 专利申请费 | 3000元 |  |
|  | 差旅费 | 8000元 | 参加国内交流 |
| 项目负责人（签字）： |